## Slide 1: Planning projet analyseur électrique
Version 0 : Prévisionnel

## Slide 2
2024
T1
T2
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Débuter le software avec une carte de test (Nucléo)
KICAD de la carte d’acquisition
KICAD de la carte de traitement
Choix des composants - Nomenclatures
Activité
Responsables
Réalisation du schéma de niveau 3 (bas niveau)
Réalisation du schéma de niveau 2 (moyen niveau)
Validation du projet
Réception des composants
Commande des composants (PCB avec GERBER)
Soudures des composants sur PCB
Réalisation du schéma de niveau 1 (haut niveau)
Rédaction du cahier des charges
Jingwen/Hicham/Julien/Anas
24/04/2024
Choix du projet
Commande des composants (hors PCB)
Développement software phase 1 (Tension)
Développement software phase 2 (Courants)
Développement software phase 4 (Harmoniques)
Initialisation du GITHUB
Rédaction du planning prévisionnel
Tests hardwares, tests softwares et validation du projet
Rédaction du retour d’expérience
Rédaction du planning définitif
Mr Fiack et Mr Papazoglou
Jingwen/Hicham/Julien/Anas
Jingwen/Hicham/Julien/Anas
26/02/2024
26/02/2024
28/02/2024
Développement software phase 3 (Puissance)
Validation de la 1ère version des PCB
Finalisation du GITHUB
Présentation orale
15/03/2024
22/03/2024
28/03/2024
02/05/2024
17/05/2024
17/05/2024
Mr Fiack et Mr Papazoglou
Mr Fiack et Mr Papazoglou
Mr Fiack et Mr Papazoglou
Jingwen/Hicham/Julien/Anas
Jingwen/Hicham/Julien/Anas
Jingwen/Hicham/Julien/Anas
31/05/2024
06/06/2024
07/06/2024
07/06/2024
12/06/2024
31/05/2024
Développement software phase 5 (Ecran OLED)
Hicham/Anas
Jingwen/Julien
Jingwen/Hicham/Julien/Anas
Jingwen/Julien
Jingwen/Hicham/Julien/Anas
Mr Fiack et Mr Papazoglou
Jingwen/Hicham/Julien/Anas
Jingwen/Hicham/Julien/Anas
Jingwen/Hicham/Julien/Anas
Jingwen/Hicham/Julien/Anas
Jingwen/Hicham/Julien/Anas
14/06/2024
Jingwen/Hicham/Julien/Anas
Jingwen/Hicham/Julien/Anas
Jingwen/Hicham/Julien/Anas
Jingwen/Hicham/Julien/Anas
Jingwen/Hicham/Julien/Anas